„ROZWIJAMY MOŻLIWOŚCI – NIWELUJEMY BARIERY” –
OKRES REALIZACJI OD 1 SIERPNIA 2017R. DO 31 LIPCA 2018R.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH TO: 269 922,82

UCZNIÓW W PROJEKCIE – 161
UKOŃCZYŁO PROJEKT I NABYŁO KOMPETENCJE KLUCZOWE – 140

NAUCZYCIELI W PROJEKCIE – 18, Z CZEGO 17 NABYŁO KOMPETENCJE

ZADANIE 1
Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla uczniów z problemami logopedycznymi
oraz doposażenie sali terapeutycznej w pomoce dydaktyczne.
PROWADZĄCA - p. Anetta Jaroń

W projekcie w zajęciach logopedycznych uczestniczyło 10 uczniów – 3 dziewczynki i 7 chłopców. Byli podzieleni na 5 dwuosobowych grup ze względu na rodzaj wad wymowy.
Dla każdego uczenia został opracowany indywidualny program zajęć logopedycznych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu.
 W okresie od 12 lutego 2018 r. do końca pierwszego tygodnia czerwca 2018 r. odbyło się łącznie 78 godzin zajęć z ogólnej liczby 165 godzin (bo 33 tygodnie x 5 godzin = 165).
 Grupa I – 16 godzin, grupa II – 16 godzin, grupa III – 15 godzin, grupa IV – 15 godzin, grupa V – 16 godzin.
Łącznie w ciągu trwania projektu odbyło się 165 godzin zajęć z uczniami.
 Logopeda wykorzystuje różnorodne pomoce logopedyczne oraz formy i metody pracy z uczniem. Dzieci miały możliwość nauki wymowy i jej automatyzacji z wykorzystaniem specjalistycznych multimedialnych pomocy logopedycznych. Uczniowie pracowali we własnych tempie. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach logopedycznych.
Kompetencje nabyło 8 uczniów ( w tym 6 chłopców i 2 dziewczynki) i to oni zakończyli projekt „Rozwijamy możliwości – niwelujemy bariery” otrzymawszy Certyfikat.
Logopeda stosował różne metody i formy pracy logopedycznej oraz stosował różnorodne pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach projektu „Rozwijamy możliwości – niwelujemy bariery”. Pomoce bardzo wzbogaciły możliwości ćwiczeń i pracy logopedycznej oraz urozmaiciły proces edukacyjny.

ZADANIE 2
Organizacja i prowadzenie zajęć doskonalących kompetencje informatyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne.
PROWADZĄCY – p. Edyta Olejnik i p. Paweł Jaskółka

Organizacja i prowadzenie zajęć doskonalących kompetencje informatyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne odbywała się dla 24 uczniów. Zajęcia były prowadzone dla klas IV ( 2 grupy), V i VI. Projekt ukończyło 23 uczniów ( w tym 10 chłopców i 13 dziewcząt ). Nabyli oni kompetencje i otrzymali certyfikat.
Zdw z informatyki prowadzone były w trzech grupach: dwie grupy dla klasy IV i jedna grupa dla klasy V. W klasach czwartych w zajęciach uczestniczyło 12 osób (7 dziewczynek i 5 chłopców). W zdw w klasie piątej uczestniczyło 6 osób (4 dziewczynki i 2 chłopców).
Zajęcia były przeznaczone dla uczniów którzy nie opanowali w pełni podstawy programowej z informatyki w edukacji wczesnoszkolnej oraz dla uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągali niskie wyniki z zajęć komputerowych. Zajęcia były dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Z 18 biorących udział w projekcie, jedna osoba uczęszczająca na zdw nie nabyła kompetencji.
Uczniowie pracowali na tabletach z grą ScottieGo! Większość casu pracowali indywidualne, czasami współpracowali w grupach, pomagali sobie nawzajem, wspólnie rozwiązywali zadania.
Uczniowie klas VI ( 3 Dziew. i 3 chł.) brali udział w zajęciach koła z informatyki. W II semestrze odbyło się 27 godzin zajęć. Uczniowie pracowali z podstawami programowania w SCRATCH, poznawali narzędzia programu graficznego GIMP i InkScape. Wszyscy uczniowie uczęszczający na koło nabyli kompetencje i otrzymali certyfikat.
W sumie w trakcie trwania projektu odbyło się 128 godzin zajęć.

ZADANIE 3

Organizacja i prowadzenie zajęć doskonalących umiejętności porozumiewania się w języku angielskim dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz wsparcie ucznia młodszego i doposażenie pracowni językowej w pomoce
dydaktyczne
PROWADZĄCE: p. Anna Wielgosik, p. Barbara Orkisz

Organizacja i prowadzenie zajęć doskonalących kompetencje informatyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne odbywała się dla 24 uczniów. Zajęcia były prowadzone dla klas IV ( 2 grupy), V i VI. Projekt ukończyło 23 uczniów ( w tym 10 chłopców i 13 dziewcząt ). Nabyli oni kompetencje i otrzymali certyfikat. Zdw z informatyki prowadzone były w trzech grupach: dwie grupy dla klasy IV i jedna grupa dla klasy V. W klasach czwartych w zajęciach uczestniczyło 12 osób (7 dziewczynek i 5 chłopców). W zdw w klasie piątej uczestniczyło 6 osób (4 dziewczynki i 2 chłopców).
Zajęcia były przeznaczone dla uczniów którzy nie opanowali w pełni podstawy programowej z informatyki w edukacji wczesnoszkolnej oraz dla uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągali niskie wyniki z zajęć komputerowych. Zajęcia były dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Z 18 biorących udział w projekcie, jedna osoba uczęszczająca na zdw nie nabyła kompetencji.
Uczniowie pracowali na tabletach z grą ScottieGo! Większość casu pracowali indywidualne, czasami współpracowali w grupach, pomagali sobie nawzajem, wspólnie rozwiązywali zadania.
Uczniowie klas VI ( 3 Dziew. i 3 chł.) brali udział w zajęciach koła z informatyki. W II semestrze odbyło się 27 godzin zajęć. Uczniowie pracowali z podstawami programowania w SCRATCH, poznawali narzędzia programu graficznego GIMP i InkScape. Wszyscy uczniowie uczęszczający na koło nabyli kompetencje i otrzymali certyfikat.
W sumie w trakcie trwania projektu odbyło się 128 godzin zajęć.

ZADANIE 4

Organizacja i przeprowadzenie zajęć surdopedagogicznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie w pomoce dydaktyczne.

PROWADZĄCA- p. Beata Ufnalska

Organizacja i przeprowadzenie zajęć surdopedagogicznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi była prowadzona dla 3 uczniów ( 2 chł. i 1 dziew. ). Kompetencje w projekcie nabyło 2 uczniów ( w tym 1 dziew. i 1 chł. ).
Uczniowie objęci zostali rewalidacją z surdopedagogiem w celu stymulowania funkcji słuchowych, rozwijania percepcji słuchowej i wzrokowej, doskonalenia tempa czytania, spostrzegawczości wzrokowej, oraz czytania ze zrozumieniem.
Podczas zajęć stosowano metody aktywizujące. Korzystano z Pakietu Metoda Strukturalna- nauka czytania i pisania, Logopedyczne zabawy część VII- słuch fonemowy, program komputerowy – Czytanie, Dysortografia- program komputerowy.
Zajęcia wpłynęły na poprawę funkcjonowania uczniów.
Łącznie w czasie trwania całego projektu odbyło się 64 godziny zajęć.

ZADANIE 5

Organizacja i prowadzenie zajęć podnoszących kompetencje matematyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego i doposażenie pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt TIK

PROWADZĄCE – p. Magdalena Oborska, p. Grażyna Mikulska

Organizację i prowadzenie zajęć podnoszących kompetencje matematyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego i doposażenie pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt TIK prowadzono dla 35 uczniów.
Kompetencje nabyło 27 uczniów ( w tym 11 dziew. i 16 chł.) i to te osoby otrzymały certyfikat na zakończenie projektu. Łącznie w ciągu całego projektu odbyło się 160 godzin zajęć z uczniami. ZDW przeznaczone były dla uczniów mających trudności w nauce matematyki,
a KÓŁKO MATEMATYCZNE dla uczniów uzdolnionych. Podczas zajęć realizowana była tematyka zgodna z programem nauczania.
Zajęcia były dostosowane do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Stosowane były różne metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne. Dużą pomocą dla uczniów były programy komputerowe Didakta i Lekcjoteka, które przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej znacząco przyczyniły się do osiągnięcia założonych umiejętności.
Niewątpliwym urozmaiceniem zajęć były pomoce dydaktyczne w postaci domina matematycznego, tangramów, magnesów do nauki ułamków zwykłych.

ZADANIE 6

Organizacja i prowadzenie zajęć z przyrody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego i doposażenie pracowni przyrody w pomoce dydaktyczne.

PROWADZĄCA – p. Marta Leszczyńska

Organizacja i prowadzenie zajęć z przyrody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego i doposażenie pracowni przyrody w pomoce dydaktyczne była prowadzona dla 24 uczniów. Na zdw uczęszczało 18 uczniów i 6 uczniów na koło. Z Zdw projekt ukończyło 17 uczniów i wszyscy uczniowie uczęszczający na koło. Łącznie kompetencje nabyło 23 uczniów ( w tym 11 dziewcząt i 12 chłopców). W ciągu całego projektu odbyło się 128 godzin zajęć z uczniami.
Tematyka zajęć była zgodna z opracowanym programem zajęć dydakyczno - wyrównawczych.
Celem zajęć było umożliwienie uczniom mającym trudności w nauce wyrównanie braków edukacyjnych oraz utrwalenie umiejętności i wiadomości zdobytych na lekcjach przyrody, a także rozwijanie zainteresowania przyrodą i kształcenie kluczowych umiejętności przyrodniczych niezbędnych w codziennym życiu i dalszej nauce. W trakcie zajęć stosowano różne metody pracy takie jak obserwacje, doświadczenia przyrodnicze, gry i zabawy.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zadania wykonywane z użyciem komputera i tablicy interaktywnej. Różnorodne metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne, w które została doposażona pracownia, aktywizowały uczniów do pracy, pobudzały ich zaciekawienie i uczyły poszukiwania nowych wiadomości z różnych źródeł wiedzy, w tym posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie mogli wyrównać braki edukacyjne, usystematyzować i utrwalić swoją wiedzę przyrodniczą oraz osiągać lepsze wyniki w nauce. W drugim semestrze odbyło się po 15 zajęć dla każdej grupy (łącznie w roku 32 dla każdej grupy).
Zajęcia koła przeprowadzono zgodnie z harmonogramem. Program stanowił uzupełnienie i rozszerzenie treści programowych realizowanych na lekcjach przyrody. Celem programu było zainteresowanie uczniów światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych oraz zachęcanie ich i motywowanie do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały. Podczas zajęć z uczniami wykorzystywano różnorodne metody nauczania takie jak eksperymenty, dyskusje, burzę mózgów, konkursy oraz obserwacje.
Z dużym zaangażowaniem uczniowie wykonywali zajęcia z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej. Uczniowie pracowali zbiorowo, grupowo oraz indywidualnie. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie mogli pogłębiać i utrwalić swoją wiedzę przyrodniczą oraz osiągnąć lepsze wyniki w nauce. W drugim semestrze odbyło się 15 zajęć (łącznie w roku 32).

ZADANIE 7

Kompleksowy program wsparcia ucznia młodszego rozpoczynającego naukę w klasie I poprzez prowadzenie zajęć doskonalących kompetencje matematyczne, informatyczne, językowe oraz zajęcia z socjoterapii, doposażenia bazy dydaktycznej szkoły.

PROWADZĄCE – p. Ewa Bytomska, p. Monika Wywiał – Cios, p. Justyna Krukar

Organizacja i prowadzenie zajęć z przyrody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego i doposażenie pracowni przyrody w pomoce dydaktyczne była prowadzona dla 24 uczniów. Na zdw uczęszczało 18 uczniów i 6 uczniów na koło. Z Zdw projekt ukończyło 17 uczniów i wszyscy uczniowie uczęszczający na koło. Łącznie kompetencje nabyło 23 uczniów ( w tym 11 dziewcząt i 12 chłopców). W ciągu całego projektu odbyło się 128 godzin zajęć z uczniami.
Tematyka zajęć była zgodna z opracowanym programem zajęć dydaktyczno - wyrównawczych. Celem zajęć było umożliwienie uczniom mającym trudności w nauce wyrównanie braków edukacyjnych oraz utrwalenie umiejętności i wiadomości zdobytych na lekcjach przyrody, a także rozwijanie zainteresowania przyrodą i kształcenie kluczowych umiejętności przyrodniczych niezbędnych w codziennym życiu i dalszej nauce. W trakcie zajęć stosowano różne metody pracy takie jak obserwacje, doświadczenia przyrodnicze, gry i zabawy.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zadania wykonywane z użyciem komputera i tablicy interaktywnej. Różnorodne metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne, w które została doposażona pracownia, aktywizowały uczniów do pracy, pobudzały ich zaciekawienie i uczyły poszukiwania nowych wiadomości z różnych źródeł wiedzy, w tym posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie mogli wyrównać braki edukacyjne, usystematyzować i utrwalić swoją wiedzę przyrodniczą oraz osiągać lepsze wyniki w nauce. W drugim semestrze odbyło się po 15 zajęć dla każdej grupy (łącznie w roku 32 dla każdej grupy).
Zajęcia koła przeprowadzono zgodnie z harmonogramem. Program stanowił uzupełnienie i rozszerzenie treści programowych realizowanych na lekcjach przyrody.
Celem programu było zainteresowanie uczniów światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych oraz zachęcanie ich i motywowanie do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały. Podczas zajęć z uczniami wykorzystywano różnorodne metody nauczania takie jak eksperymenty, dyskusje, burzę mózgów, konkursy oraz obserwacje.
Z dużym zaangażowanie uczniowie wykonywali zadania z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej. Uczniowie pracowali zbiorowo, grupowo oraz indywidualnie. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie mogli pogłębiać i utrwalić swoją wiedzę przyrodniczą oraz osiągnąć lepsze wyniki w nauce. W drugim semestrze odbyło się 15 zajęć (łącznie w roku 32).

ZADANIE 8

Kompleksowy program wsparcia ucznia klasy VII poprzez organizację
i prowadzenie zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy.
PROWADZĄCY – p. G. Zachariasz, p. M. Pawlik- Podgórska, p. I. Rams- Ociepka, p. Paweł Jaskółka, p. P. Łata, p. M. Dyrda, p. E. Olejnik, p. J. Cieślik

W ramach zadania 8 odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas siódmych:
   - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki (2 grupy),
   - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii,
   - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki,
   - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii,
   - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii,
   - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j.angielskiego,
   - koło z chemii,
   - koło z fizyki,
   - koło z biologii,
   - koło z geografii,
   - koło z matematyki,
   - koło z j.angielskiego,
   - zajęcia informatyczno – techniczne.

W realizacji zadania 8 brało udział 18 uczniów klas siódmych (9 dziewcząt i 9 chłopców). wszyscy uczniowie, tj. 18 nabyło kompetencje i otrzymało certyfikat ukończenia projektu unijnego "Rozwijamy możliwości - niwelujemy bariery".
Celem prowadzonych zajęć dodatkowych było podniesienie umiejętności i rozwijanie zainteresowań uczniów z poszczególnych przedmiotów. Tematyka zajęć była zgodna z wcześniej przyjętymi planami i dostosowana do potrzeb edukacyjnych uczniów.
Wszyscy prowadzący zajęcia w ramach zadania 8 wypracowali wymagany limit godzin.
Łącznie, w trakcie trwania całego projektu, odbyło się 448 godzin zajęć.

ZADANIE 9

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zadaniem "Podniesienie kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" objętych było 18 nauczycieli (w tym 16 kobiet i 2 mężczyzn). Projekt ukończyło 17 nauczycieli ( w tym 15 kobiet i 2 mężczyzn).
W II semestrze odbyły się dwa szkolenia dla nauczycieli: "Aktywizujące metody pracy w oparciu o TIK", "Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych - rola nauczyciele - wychowawcy".
Łącznie odbyło się 16 godzin szkoleń.